## COBRANZA TOTAL
HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
TABLA DE COBRANZA A CLIENTES
13 DE OCTUBRE DEL 2025
| OBRAS EN PROCESO | [7 empty] | INDIRECTOS
N° | PROYECTO | CONTROL | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE COBRADO | IMPORTE A COBRAR | FONDO DE GARANTIA | LIQUIDO POR COBRAR | FACTURAS POR COBRAR | FACTOR | ESPERADO | COBRADO | APLICADO | COBRADO VS APLICADO
1 | AEROPUERTO VALLARTA | 00431 | 580000 | 435000 | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 30% | 174000 | 130500 | 0 | 130500
2 | AMORES 619 | 00576 | 2726000 | 1660000 | 1066000 | 0 | 1066000 | 135049.62 | 20% | 545200 | 332000 | 325185.48 | 6814.52
3 | BAHLAY 2024 | 00442 | 28580461.8205 | 24394831.0495 | 4185630.7709 | 0 | 4185630.7709 | 0 | 30% | 8574138.5461 | 7318449.3149 | 7293352.8 | 25096.5149
4 | BAHLAY LAMINADOS HELFON | 00605 | 184897.1444 | 92449.58 | 92447.5644 | 0 | 92447.5644 | 0 | 20% | 36979.4289 | 18489.916 | 0 | 18489.916
5 | BEITI | 00399 | 19122789.4512 | 16634790.38 | 2487999.0712 | 573683.6835 | 1914315.3877 | 193568.06 | 20% | 3824557.8902 | 3326958.076 | 3813340.99 | -486382.914
6 | CASA BOSQUE DE OLMOS | 00575 | 2378000 | 1664600 | 713400 | 0 | 713400 | 0 | 20% | 475600 | 332920 | 331803.55 | 1116.45
7 | CASA DIAZ | 00579 | 661711.1888 | 583667.61 | 78043.5788 | 0 | 78043.5788 | 0 | 20% | 132342.2378 | 116733.522 | 98359.6 | 18373.922
8 | COMISIONES TECNOVIDRIO DISTR. MOSO | 00614 | 1160000 | 1160000 |  | 0 | 0 | 0
9 | COMISIONES TECNOVIDRIO |  | 3215482.2304 | 0 | 3215482.2304 | 0 | 3215482.2304 | 0
10 | CONSTITUYENTES 7 | 00607 | 1857290.47 | 500000 | 1357290.47 | 0 | 1357290.47 | 334083.85 | 20% | 371458.094 | 100000 | 100000 | 0
11 | COSTAVENTURA GYM Y HERRAJES INOX | 00558 | 1475327.3704 | 1127328.14 | 347999.2304 | 0 | 347999.2304 | 0 | 30% | 442598.2111 | 338198.442 | 90000 | 248198.442
12 | DECK POLANCO | 00428 | 577461.224 | 313200 | 264261.224 | 0 | 264261.224 | 0 | 20% | 115492.2448 | 62640 | 0 | 62640
13 | EMPORIO ACAPULCO | 00448 | 4921927.0408 | 4228155.82 | 693771.2208 | 492192.7041 | 201578.5167 | 0 | 20% | 984385.4082 | 845631.164 | 400000 | 445631.164
14 | EMPORIO ACAPULCO TORRE RANCHO | 00606 | 53511406.7 | 20106844.02 | 33404562.68 | 5351140.67 | 28053422.01 | 0 | 15% | 8026711.005 | 3016026.603 | 152118.43 | 2863908.173
15 | FAIRMONT ACAPULCO | 00556 | 28284302.1172 | 27727153.5 | 557148.6172 | 557148.61 | 0.0072 | 0 | 20% | 5656860.4234 | 5545430.7 | 3504514.4 | 2040916.3
16 | FLOW | 00189 | 53631570.4892 | 50285616.11 | 3345954.3792 | 0 | 3345954.3792 | 0 | 15% | 8044735.5734 | 7542842.4165 | 0 | 7542842.4165
17 | FLOW 2025 | 00592 | 818274.324 | 505734.39 | 312539.934 | 0 | 312539.934 | 0 | 20% | 163654.8648 | 101146.878 | 98289 | 2857.878
18 | GRAND HYATT CANCUN | 00266 | 146698445.9 | 91299999.42 | 55398446.48 | 14669844.59 | 40728601.89 | 0 | 20% | 29339689.18 | 18259999.884 | 8888455.4 | 9371544.484
19 | GRAND HYATT CANCUN MOSO | 00623 | 8026722.0452 | 0 | 8026722.0452 |  | 8026722.0452 | 5618705.43 | 20% | 1605344.409 | 0 | 8888455.4 | -8888455.4
20 | HOTEL COPACABANA | 00449 | 28840306.0132 | 25293838.96 | 3546467.0532 | 2884030.6013 | 662436.4519 | 500000.01 | 15% | 4326045.902 | 3794075.844 | 260000 | 3534075.844
21 | JAIME NUNO | 00443 | 61450000 | 51982457.54 | 9467542.46 | 0 | 9467542.46 | 0 | 20% | 12290000 | 10396491.508 | 2860000 | 7536491.508
22 | LA MEXICANA / LB600 (CASETA) | 00323 | 588816 | 471032.56 | 117783.44 | 0 | 117783.44 | 0 | 20% | 117763.2 | 94206.512 | 0 | 94206.512
23 | LANDMARK GUADALAJARA CON VIATICOS | 00363/00415/ 00416 | 133000000.0064 | 129652764.25 | 3347235.7564 | 3356401.4015 | -9165.6451 | 0 | 10% | 13300000.0006 | 12965276.425 | 11810719.95 | 12965276.425
24 | LANDMARK TIJUANA | 00439/00446/'00571 | 49736608.9796 | 40463665.9694 | 9272943.0102 | 2147162 | 7125781.0102 | 4345581.6748 | 20% | 9947321.7959 | 8092733.1939 | 700000 | 7392733.1939
25 | MARIANO ESCOBEDO | 00560 | 38824118.1 | 32373000 | 6451118.1 | 0 | 6451118.1 | 0 | 20% | 7764823.62 | 6474600 | 2400000 | 4074600
26 | MAURICIO CAPON | 00593 | 3737883.4396 | 1868941.09 | 1868942.3496 | 0 | 1868942.3496 | 0 | 20% | 747576.6879 | 373788.218 | 317597.19 | 56191.028
27 | MITIKAH | 00316 | 72093161.262 | 66461082.514 | 4252664.558 | 4252664.5624 | -0.0044 |  | 10%
28 | MONTE AZUL 2024 | 00561 | 2185946.166 | 1160000 | 1025946.166 | 0 | 1025946.166 | 0 | 20% | 437189.2332 | 232000 | 250000 | -18000
29 | MONTES URALES | 00015 | 20772761.6 | 16914241.03 | 3858520.57 | 0 | 3858520.57 | 0 | 25% | 5193190.4 | 4228560.2575 | 3592497.04 | 636063.2175
30 | MONTES URALES 2025 | 00602 | 284540.1004 | 242013.01 | 42527.0904 | 0 | 42527.0904 | 0 | 20% | 56908.0201 | 48402.602 | 0 | 48402.602
31 | NAARA | 00426 | 31198824.4048 | 30357848.59 | 840975.8148 | 393315.8605 | 447659.9543 | 0 | 20% | 6239764.881 | 6071569.718 | 6061770.33 | 9799.388
32 | NAARA PISO 2 | 00624 | 243532.5112 | 170472.59 | 73059.9212 | 0 | 73059.9212 | 0
33 | NAARA PISO 7 | 00578 | 222099.79 | 155469.86 | 66629.93 | 0 | 66629.93 | 0 | 20% | 44419.958 | 31093.972 | 30000 | 1093.972
34 | NAARA PISO 9 | 00588 | 222099.7944 | 155469.86 | 66629.9344 | 0 | 66629.9344 | 0 | 20% | 44419.9589 | 31093.972 | 70000 | -38906.028
35 | NUA INTERLOMAS (FASE I, II, III, IV, V) | 555 | 81729902.49 | 74390372.68 | 7339529.81 | 0 | 7339529.81 | 0 | 20% | 16345980.498 | 14878074.536 | 15401345.94 | -523271.404
36 | OCEAN CLUB INSTALACION | ´00554 | 11483544.92 | 9489984.23 | 1993560.69 | 0 | 1993560.69 | 480000 | 20% | 2296708.984 | 1897996.846 | 1404961.13 | 493035.716
37 | OCEAN CLUB MATERIALES | 00550 | 17197639.0556 | 17197636.23 | 2.8256 | 0 | 2.8256 | 0 | 20% | 3439527.8111 | 3439527.246 | 1500000 | 1939527.246
38 | PARALLEL | 00182 | 44512359.4422 | 44512359.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 4451235.9442 | 4451235.9442 | 1531532.51 | 2919703.4342
39 | PARALLEL 2025 | 00589 | 794951.4104 | 464351.41 | 330600.0004 | 0 | 330600.0004 | 0 | 20% | 158990.2821 | 92870.282 | 0 | 92870.282
40 | PARALLEL HOP | 00580 | 317799.33 | 188090.13 | 129709.2 | 0 | 129709.2 | 0 | 20% | 63559.866 | 37618.026 | 0 | 37618.026
41 | POPOCATEPETL 2025 | 00618 | 330000 | 231000 | 99000 | 0 | 99000 | 99000 | 20% | 66000 | 46200 | 0 | 46200
42 | PUERTA POLANCO 2025 | 00590 | 198456.2336 | 145131.7 | 53324.5336 | 0 | 53324.5336 | 0 | 10% | 19845.6234 | 14513.17 | 0 | 14513.17
43 | REFORMA 445 | 00567 | 133604000 | 94590000.08 | 39013999.92 | 0 | 39013999.92 | 0 | 20% | 26720800 | 18918000.016 | 4832484.71 | 14085515.306
44 | ST REGIS PINTURA | 00619 | 798000 | 798000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | TAXCO CUERNAVACA | 00564 | 763066.386 | 400000 | 363066.386 | 0 | 363066.386 | 0 | 20% | 152613.2772 | 80000 | 0 | 80000
46 | TORRE BOSQUES | 00620 | 268606.2592 | 188024.38 | 80581.8792 | 0 | 80581.8792 | 0 | 20% | 53721.2518 | 37604.876 | 0 | 37604.876
47 | TORRE VIRREYES AUDITORIO | 00563 | 3384631.8064 | 3384631.76 | 0.0464 | 338463.176 | -338463.1296 | 0 | 20% | 676926.3613 | 676926.352 | 523776.25 | 153150.102
48 | VIDALTA 2803 (ALTAIRE) | 00573 | 470854.2892 | 356055 | 114799.2892 | 0 | 114799.2892 | 0 | 20% | 94170.8578 | 71211 | 59928 | 11283
49 | VILLAS KANAI (CANCELERIA Y BAMBU) | 00427 | 5257120 | 4494611.24 | 762508.76 | 0 | 762508.76 | 0 | 20% | 1051424 | 898922.248 | 650000 | 248922.248
50 | VILLAS KANAI 2025 | 00581 | 1552384.5464 | 1426689.9 | 125694.6464 | 0 | 125694.6464 | 0 | 20% | 310476.9093 | 285337.98 | 100000 | 185337.98
51 | VOLCAN 150 2024 | 00568 | 116534.3192 | 0 | 116534.3192 | 0 | 116534.3192 | 0 | 20% | 23306.8638 | 0 | 0 | 0
52 | WESTIN GUADALAJARA | 00594 | 435812 | 305068.4 | 130743.6 | 0 | 130743.6 | 130743.6 | 20% | 87162.4 | 61013.68 | 57263.19 | 3750.49
| TOTAL |  | 1101722430.1719 | 890908674.4252 | 209434341.5567 | 35016047.8593 | 174418293.6975 | 11836732.2448 |  | 184316422.1044 | 145646411.341 | 88072565.81 | 69384565.481
209434341.5567
OBRAS PENDIENTES DE COBRO:
N° | PROYECTO | CONTROL | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE COBRADO | IMPORTE A COBRAR | FONDO DE GARANTIA | LIQUIDO POR COBRAR | FACTURAS POR COBRAR | FACTOR | ESPERADO | COBRADO | APLICADO | COBRADO VS APLICADO
1 | BANBAJIO | 00445 | 696000 | 522000 | 174000 | 0 | 174000 | 0 | 30% | 208800 | 156600 | 100000 | 56600
2 | CDI BEITI (BANAI)MUESTRA | 399 | 130408.4 | 91285.88 | 39122.52 | 0 | 39122.52 | 0 | 20% | 26081.68 | 18257.176 | 0 | 18257.176
3 | CASA HELFON LA PUNTA | 00413 | 53528.8496 | 37470.19 | 16058.6596 | 0 | 16058.6596 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COLIMA 426 | 00418 | 426201.95 | 298341.36 | 127860.59 | 0 | 127860.59 | 0 | 20% | 85240.39 | 59668.272 | 0 | 59668.272
6 | EDITION X-TREME | 00562 | 27519817.96 | 26992713.6 | 527104.36 | 0 | 527104.36 | 0 | 30% | 8255945.388 | 8097814.08 | 7859567.2 | 238246.88
7 | EDITION KANAI | 00225 | 43754583.2258 | 41364024.4878 | 2390558.738 | 2187729.1613 | 202829.5767 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72331.26 | -72331.26
8 | EDITION LIMPIEZA MOSO (TC 17.5) | 00433 | 4858114.8 | 4858114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 971622.96 | 971622.96 | 967555.72 | 4067.24
9 | GRAND HYATT CANCUN (CUARTO MUESTRA) | 00266 | 764672.3944 | 573347.8 | 191324.5944 | 0 | 191324.5944 | 0 | 20% | 152934.4789 | 114669.56 | 0 | 114669.56
10 | JAIME FASJA | 00436 | 447777.7132 | 348000 | 99777.7132 | 0 | 99777.7132 | 0 | 20% | 89555.5426 | 69600 | 261864.01 | -192264.01
11 | LANDMARK GUADALAJARA MATERIALES | 00363 | 79950000 | 79950000.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 13.26% | 10600002.855 | 10600002.8563 | 11757189.1 | -1157186.2437
12 | LANDMARK PAGOS EN EFECTIVO | S/C | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LANDMARK TIJUANA MATERIALES | 00439 | 32699175.11 | 32699175.86 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | 20% | 6539835.022 | 6539835.172 | 8162745.41 | -1622910.238
14 | MIRALTA | 00157 | 82516469.2516 | 81186447.22 | 1330022.0316 | 0 | 1330022.0316 | 0 | 0% | 0 | 0 | 396868 | -396868
15 | MONTE AZUL | 00381 | 817455.2828 | 556000 | 261455.2828 | 0 | 261455.2828 | 0 | 20% | 163491.0566 | 111200 | 0 | 111200
16 | OCEAN CLUB GH101 | 00601 | 534423.1128 | 534423.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 106884.6226 | 106884.6226 | 157684.67 | -50800.0474
17 | PARK PLAZA PUENTE PEATONAL | 00324 | 1218000 | 883049.06 | 334950.94 | 0 | 334950.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ST. REGIS KANAI | 00343 | 86969392.66 | 81568963.36 | 5400429.3 | 4348469.633 | 1051959.667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | TERRAZA LILY WESTIN STA FE | 00424 | 184662.0472 | 0 | 184662.0472 | 0 | 184662.0472 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TORRE CHAPULTEPEC | 00569 | 64889.46 | 64890.46 | -1 | 0 | -1 | 0 | 20% | 12977.892 | 12978.092 | 0 | 12978.092
21 | TORRE REFORMA MANTENIMIENTO | 00412 | 12166.54 | 0 | 12166.54 | 0 | 12166.54 | 12166.54 | 20% | 2433.308 | 0 | 118207.4 | -118207.4
23 | VILLA 103 CABO | 00365 | 4259779.0533 | 3890500.19 | 369278.8633 | 0 | 369278.8633 | 0 | 10% | 425977.9053 | 389050.019 | 0 | 389050.019
24 | VILLA 111 CABO | 00365 | 911935.2296 | 940379.42 | -28444.1904 | 0 | -28444.1904 | 0 | 10% | 91193.523 | 94037.942 | 153409.63 | -59371.688
25 | WESTIN SANTA FE SPA | 00269 | 118759.6632 | 81200 | 37559.6632 | 0 | 37559.6632 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | VIDALTA TORRE LUX | 00068 | 130112466.3533 | 129709712.7349 | 402753.6184 | 0 | 402753.6184 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 508324679.0568 | 496628039.5455 | 11696639.5113 | 6536198.7943 | 5160440.717 | 23022929.4997 |  | 397085020.8328 | 319097543.4338 | 206477739.5 | 136241243.8338
11696639.5113
Note on N9: ====== ID#AAABpOfQH_Y Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 50 MIL VC 02/06/2025 2. 20 MIL VC 10/06/2025 3. 100 MIL VC 16/06/2025 4. 40 MIL VC 01/07/2025 5. 23,911.60 VC 08/07/2025 6. $ 61,273.88 VC 08/08/2055 7. $ 30 MIL VC 09/09/2025
Note on N10: ====== ID#AAABpOfQH_w Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:43) 1. INDIRECTOS $ DOS MILLONES Y MEDIO VC 17/07/2024 2. INDIRECTOS $ 250 MIL VC 17/09/2024 3. INDIRECTOS UN MILLON VC 15/10/204 4. INDIRECTOS $ 800,478.00 VC 30/10/2024 5. INDIRECTOS $ 100 MIL VC 23/12/2024 6. INDIRECTOS $ 951,087.87 VC 22/04/2025 7. INDIRECTOS $ 50 MIL VC 02/06/2025 8. INDIRECTOS $ 20 MIL VC 10/06/2025 9. INDIRECTOS $ 200 MIL VC 16/06/2025 10. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 19/08/2025 11. INDIRECTOS $ 221,786.93 VC 09/09/2025 12. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 15/09/2025
Note on N12: ====== ID#AAABpOfQIBQ Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS $ 200 MIL 17/08/2023 3. INDIRECTOS $ 200 MIL 13/11/2023 4. INDIRECTOS $ 100 MIL 01/12/2023 5. INDIRECTOS $ 350 MIL VC 13/12/2023 6. INDIRECTOS $ 593,340.98 VC 15/01/2024 7. INDIRECTOS $ 250 MIL VC 24/05/2024 8. INDIRECTOS $ 20MIL VC 10/06/2025 9. INDIRECTOS $ 100 MIL VC 16/06/2025
Note on N13: ====== ID#AAABpOfQIA4 Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. $ 25,147.35 INDIRECTOS VC 10/02/2025 2. $ 86,656.20 INDIRECTOS VC 24/02/2025 3. 50 MIL INDIRECTOS VC 02062025 4. 100 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025 5. 70 MIL INDIRECTOS VC 19/08/2025
Note on N14: ====== ID#AAABpOfQIAE Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 50 MIL INDIRECTOS 22/07/2025 2. 30,313.00 INDIRECTOS 19/08/2025 3. $ 18,046.60 INDIRECTOS 06/10/2025
Note on N17: ====== ID#AAABpOfQH_c Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 100 MIL VC 01/07/2025
Note on N18: ====== ID#AAABpOfQH_M Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 90 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025
Note on N20: ====== ID#AAABpOfQIAY Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. 400 MIL INDIRECTOS VC 14/05/2024
Note on N21: ====== ID#AAABpOfQH_A Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. $ 152,118.43 INDIRECTOS VC 11/08/2025
Note on N22: ====== ID#AAABpOfQIA8 Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. 150 MIL INDIRECTOS VC 06/01/2025 2. INDIRECTOS VC 04/02/2025 3. 500 MIL INDIRECTOS VC 17/02/2025 4. 1,500,000.00 INDIRECTOS VC 22/04/2025 5. 25,157.60 INDIRECTOS VC 02062025 6. 20 MIL INDIRECTOS VC 10/06/2025 7. 50 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025 8. 50 MIL INIDRECTOS 9. 250 MIL INDIRECTOS VC 30/09/2025
Note on N24: ====== ID#AAABpOfQH-s Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 50 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025 2. 8,289.00 INDIRECTOS VC 19/08/2025
Note on N25: ====== ID#AAABpOfQH_Q Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:43) 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS 3. INDIRECTOS
Note on N27: ====== ID#AAABpOfQIBU Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. INDIRECTOS $ 1,160,000.00 VC 08/12/2023 SE MODIFICO A $ 160 MIL VC 09/12/2024 2. INDIRECTOS $ 100 MIL VC 15/09/2025
Note on N28: ====== ID#AAABpOfQH_0 Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $ 1,500,000.00 INDIRECTOS 15/11/2023 2. $ 1,160,000.00 INDIRECTOS VC 08/12/2023 3. $ 200 MIL INDRECTOS VC 16/06/2025
Note on N30: Carmen: RESIDENCIAL 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS 3. INDIRECTOS 4. $ 150 MIL INDIRECTOS 24/08/2023 5. $ 700 MIL INDRECTOS 19/09/2023 6. $ 430 MIL INDIRECTOS 18/10223 7. $ 500 MIL INDIRECTOS 31/10/2023 8. $ 400 MIL INDIRECTOS VC 30/11/2023 9. $ 250 MIL INDIRECTOS VC 04/12/2023 10. $ 1,686,490.91 INDIRECTOS VC 15/01/2024 11. $ 1,000,000.00 INDIRECTOS VC 13/02/2024 12. $ 450 MIL INDIRECTOS VC 29/04/2024 13. $ 200 MIL INDIRECTOS VC 14/05/2024 14. $ 500 MIL INDIRECTOS VC 21/05/2024 15. $ 1,000,000.00 INDIRECTOS VC 12/06/2024 16. $ 100 MIL INDIRECTOS VC 23/12/2024 17. $ 20MIL INDIRECTOS VC 10/06/2025 18. $ 100 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025 19. 175,526.35 INDIRECTOS VC 19/08/2025 COMERCIO 20. 100 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025 21 400 MIL INDIRECTOS VC 15/09/2025
Note on N31: ====== ID#AAABpOfQIA0 Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. 200 MIL INDIRECTOS VC 23/12/2024 INTERIORES 1. 500 MIL INDIRECTOS VC 17/02/2025 RESIDENCIAL
Note on N32: ====== ID#AAABpOfQIAQ Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. INDIRECTOS $ 1,500,000.00 VC 22/04/2024 2. INDIRECTOS $ 400 MIL VC 29/04/2024 3. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 21/05/2024
Note on N33: ====== ID#AAABpOfQH_8 Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 100 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025 2. 100 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025 3. 100 MIL INDIRECTOS VC 19/08/2025 4. 17,597.19 INDIRECTOS VC 30/09/2025
Note on N35: ====== ID#AAABpOfQIAc Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. 100 MIL INDIRECTOS VC 14/05/2024 2. 150 MIL INDIRECTOS VC 23/12/2024
Note on N36: ====== ID#AAABpOfQIAk (2025-08-12 16:52:44) Carmen Villacorta 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS 3. INDIRECTOS 4. INDIRECTOS 5. INDIRECTOS 6. INDIRECTOS 7. INDIRECTOS $ 200 MIL 17/08/2023 8. INDIRECTOS $90 MIL 30/08/2023 9. INDIRECTOS $ 400 MIL 08/09/2023 10. INDIRECTOS $300 MIL 14/09/2023 11. INDIRECTOS $ 50 MIL 18/09/2023 12. INDIRECTOS $ 37,935.04 02/10/2023
Note on N38: ====== ID#AAABpOfQH_g Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $150 MIL INDIRECTOS 17/08/2023 2. $ 500 MIL INDIRECTOS 24/08/2023 3. $ 900 MIL INDIRECTOS 13/10/2023 4. $ 200 MIL INDIRECTOS 07/11/2023 5. $46,809.20 INDIRECTOS VC 15/01/2024 6. $ 200 MIL INDIRECTOS VC 24/05/2024 7. $ 500 MIL INDIRECTOS VC 24/06/2024 8. $ 400 MIL INDIRECTOS VC 15/10/204 9. $ 500 MIL INDIRECTOS VC 23/12/2024 10. $ UN MILLON INDIRECTOS VC 17/02/2025 11. $ 904,961.13 INDIRECTOS VC 21052025 WHATSS VERO 12 $ 50 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025 13 $ 10 MIL INDIRECTOS VC 19/08/2025 14 $ 700 MIL INDIRECTOS VC 15/09/2025
Note on N41: ====== ID#AAABpOfQIAw Carmen (2025-08-12 16:52:44) 1. 20 MIL INIDRECTOS VC 10/06/2025 2. 50 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025
Note on N42: ====== ID#AAABpOfQIAM (2025-08-12 16:52:44) Carmen Villacorta 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS 3. INDIRECTOS 4. INDIRECTOS 5. INDIRECTOS 31/07/2023 6. PAGO A TAR 31/07/2023 7. INDIRECTOS $ 150MIL 17/08/2023 8. INDIRECTOS $ 600 MIL 29/082023 9. INDIRECTOS $100 MIL 14/09/2023 10. INDIRECTOS $ 500 MIL 18/09/2023 11. INDIRECTOS $ 189,235.15 05/10/2023 12 INDIRECTOS $ 1,500,000.00 19/02/2024 13. INDIRECTOS $ 400 MIL VC 19/03/2024 14. INDIRECTOS $ 600 MIL VC 17/04/2024 15. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 18/04/2024 16. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 13/05/2024 17. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 21/05/2024 18. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 07/06/2024 19. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 12/06/2024 20. INDIRECTOS $ 500 MIL VC 24/06/2024 21. $ 1 MILLON INDIRECTOS VC 17/09/2024 22. $ 500 MIL INDIRECTOS VC 15/10/204 23. INDIRECTOS $ 280 MIL WHATSS FINANZAS 27/05/2024 24. INDIRECTOS $ 100 MIL VC 16/06/2025
Note on N43: ====== ID#AAABpOfQIAg Carmen (2025-08-12 16:52:44) 1. $ 904,961.13 INDIRECTOS VC 21/05/2025 WHATSS VERO 2. $ 500 MIL INDIRECTOS 15/09/2025
Note on N44: ====== ID#AAABpOfQH_k (2025-08-12 16:52:43) Carmen Villacorta 1. INDIRECTOS $ 1,500,000.00 VC 23/01/2024
Note on N45: ====== ID#AAABpOfQH-Y Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $ 441,985.06 INDIRECTOS 31/10/2023 2. 1 MILLON INDIRECTOS VC 22/07/2025 3. 89,547.45 INDIRECTOS VC 30/07/2025
Note on N50: ====== ID#AAABpOfQIBY Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. INDIRECTOS VC 21/08/2024 2. RANVER VC 21/08/2024 3. URMEN VC 21/08/2024 4. AT&T AGOSTO VC 21/08/2024 5. INIRECTOS $ 112,220.20 VC 14/01/2025 6. INDIRECTOS $ 481,201.16 VC 17/01/2025 7. INDIRECTOS $ 353,841.99 VC 28/04/2025 8. INDIRECTOS $ 328,283.48 9. INDIRECTOS $ 904,961.13 VC 21/05/2025 WHATSS VERO 10. INDIRECTOS $ 565,205.06 11. INDIRECTOS $ 353,194.62 VC 15/09/2025 12. INDIRECTOS $ 137,808.94 VC 13/10/2025
Note on N54: ====== ID#AAABpOfQIBc Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) 1. $ 373,776.25 INDIRECTOS 13/09/2024 (NOMINA Y SEQUITO) 2. $ 50,000.00 INDIRECTOS VC 16/06/2025 3. $ 100,000.00 INDIRECTOS VC 22/07/2025
Note on N55: ====== ID#AAABpOfQH-c Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 50 MIL INDIRECTOS VC 23/06/2025 2. $ 9,928.00 INDIRECTOS VC 23/09/2025
Note on N56: ====== ID#AAABpOfQH-k Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. 250 MIL INDIRECTOS 2. 200 MIL INDIRECTOS VC 18/04/2024 3. 200 MIL INDIRECTOS VC 19/08/2025
Note on N57: ====== ID#AAABpOfQH-w Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 100 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025
Note on N59: ====== ID#AAABpOfQIBE Carmen (2025-08-12 16:52:44) 1. $ 37,263.19 VC 16/06/2025
Note on N66: ====== ID#AAABpOfQIAI Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 50 MIL VC 01/07/2025 2. 50 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025
Note on N70: ====== ID#AAABpOfQIAU Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. 100 MIL USD INDIRECTOS VC 13/05/2024 2. 200 MIL MN INDIRECTOS VC 24/05/2024 3. 575 MIL MN INDIRECTOS VC 03/10/2024 (ANTES ED LIMPIEZA MOSO) 4. 500 MIL MN INDIRECTOS VC 06/01/2025 5. 773,193.43 MN INDIRECTOS VC 04/03/2025 6. 34,714.20 MN INDIRECTOS VC 10/03/2025 7. $2,059,168.13 MN INDIRECTOS VC 18/03/2025 8. $ 89,656.20 MN INDIRECTOS VC 25/03/2025 9. $ 636,568.55 MN INDIRECTOS VC 03042025 10. $378,169.27 MN INDIRECTOS VC 14/04/2025 11. $ 33,518.20 MN INDIRECTOS VC 13/05/2025 12. $ 179,579.22 INDIRECTOS VC 19/05/2025 13. $ 200 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025 14 $ 300 MIL INDIRECTOS VC 22/07/2025
Note on N71: ====== ID#AAABpOfQIAA Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $ 71,369.00 INDIRECTOS VC 23/10/2023 2. $ 962.26 INDIRECTOS VC 15/01/2024
Note on N72: ====== ID#AAABpOfQH_I Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. INIDRECTOS $ 50 MIL 31/08/2023 2. INDIRECTOS $ 200 MIL 26/09/2023 3. INDIRECTOS $ 100 MIL 28/09/2023 4 INDIRECTOS $ 15,533.02 05/10/2023 5 INDIRECTOS $ 100 MIL 03/11/2023 6. INDIRECTOS $100 MIL 13/11/2023 7. INDIRECTOS 8,053.72*17.50= $ VC 30/11/2023 8. INDIRECTOS $ 250 MIL VC 17/09/204 9. INDIRECTOS $ 11,082.60 VC 23/10/2024
Note on N74: ====== ID#AAABpOfQH-4 Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:43) 1. INDIRECTOS
Note on N75: ====== ID#AAABpOfQH_o (2025-08-12 16:52:43) Carmen Villacorta 1. INDIRECTOS 2. INDIRECTOS 3. INDIRECTOS 4. INDIRECTOS 5. INDIRECTOS 6. INDIRECTOS 7. INDIRECTOS 8. INDIRECTOS 9. $ 1 MILLON INDIRECTOS 07/08/2023 10. $ 2 MILLONES INDIRECTOS 17/08/2023
Note on N77: ====== ID#AAABpOfQH-g Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $ 1,500,000.00 VC 11/01/2024 2. $ 1,300,000.00 VC 18/01/2024 3. $ 500 MIL VC 19/02/2024 4. $ 500 MIL VC 27/02/2024 5. $ 500 MIL VC 22/04/2024 6. $ 600 MIL VC 29/04/2024 7. $ 2 MILLONES VC 24/06/2024 8. $ 1,012,745.41 VC 16/08/2024 9. $ 250 MIL INDIRECTOS VC 17/09/2024
Note on N78: ====== ID#AAABpOfQH_U Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. 150 MIL INDIRECTOS VC 23/10/2023 2. $146,868.00 INDIRECTOS VC 05/12/2023 3. $ 100 MIL INDIRECTOS VC 15/01/2024
Note on N80: ====== ID#AAABpOfQH_4 Carmen (2025-08-12 16:52:43) 1. 100 MIL INDIRECTOS VC 16062025 2. $ 57,684.67 INDIRECTOS VC 23/06/2025
Note on N85: ====== ID#AAABpOfQH_s Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. $ 18,207.40 INDIRECTOS VC 23/10/2023 2. $ 100 MIL INDIRECTOS VC 16/06/2025
Note on C86: ====== ID#AAABpOfQIAo Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) FDO MANCILLA ENTREGARA SABANA DE CIERRE A ABRAHAM GALICIA 28/09/2022
Note on N87: ====== ID#AAABpOfQIBA Carmen Villacorta (2024-06-20 18:00:06) 1. INDIRECTOS $ 30 MIL 26/09/2023 2. INDIRECTOS $ 123,409.63 VC 23/10/2023

## AEROPUERTO VALLARTA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO AEROPUERTO VALLARTA
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 580000
| COBRADO |  | 435000
| POR COBRAR |  | 145000
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 145000
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## AMORES 619
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO AMORES
FECHA: | 07 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 2726000
| COBRADO |  | 1660000
| POR COBRAR |  | 1066000
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1066000
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-10-01 | 4318 | EST 01 | 135049.62 | 0 | 135049.62
|  |  |  | 135049.62 | 0 | 135049.62

## BAHLAY 2024
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO BAHLAY 2024
FECHA: | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 28580461.8205
| COBRADO |  | 24394831.0495
| POR COBRAR |  | 4185630.7709
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 4185630.7709
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## BAHLAY LAMINADOS H
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO BAHLAY LAMINADOS HELFON
FECHA: | 13 DE JUNIO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 184897.1444
| COBRADO |  | 92449.58
| POR COBRAR |  | 92447.5644
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 92447.5644
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## BANBAJIO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO BANBAJIO 2024
FECHA: | 17 DE ENERO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 696000
| COBRADO |  | 522000
| POR COBRAR |  | 174000
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 174000
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## BEITI
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO BEITI
FECHA: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 19122789.4512
| COBRADO |  | 16634790.38
| POR COBRAR |  | 2487999.0712
| FONDO DE GARANTIA 3% |  | 573683.6835
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1914315.3877
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-09-01 | 4295 | EST 29 | 138814.33 | 0 | 138814.33
2 | 2025-09-22 | 4314 | EST 30 | 54753.73 | 0 | 54753.73
|  |  |  | 193568.06 | 0 | 193568.06

## BEITI MUESTRA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO BEITI MUESTRA
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 130408.4
| COBRADO |  | 91285.88
| POR COBRAR |  | 39122.52
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 39122.52
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## CASA DIAZ
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO CASA DIAZ
FECHA: | 25 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 661711.1888
| COBRADO |  | 583667.61
| POR COBRAR |  | 78043.5788
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 78043.5788
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## COM TECNO DISTRIB MOSO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO COMISIONES TECNOVIDRIO
FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 1160000
| COBRADO |  | 1160000
| POR COBRAR |  | 0
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 0
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## COM TECNO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO COMISIONES TECNOVIDRIO
FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 3215482.2304
| COBRADO |  | 0
| POR COBRAR |  | 3215482.2304
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 3215482.2304
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## C BOSQUE DE OLMOS
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO CASA BOSQUE DE OLMOS
FECHA: | 27 DE ENERO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 2378000
| COBRADO |  | 1664600
| POR COBRAR |  | 713400
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 713400
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## COLIMA 426
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO COLIMA 426
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 426201.95
| COBRADO |  | 298341.36
| POR COBRAR |  | 127860.59
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 127860.59
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## CONSTITUYENTES 7
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO CONSTITUYENTES 7
FECHA: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 1857290.47
| COBRADO |  | 500000
| POR COBRAR |  | 1357290.47
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1357290.47
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-09-22 | 4313 | EST 01 | 334083.85 | 0 | 334083.85
|  |  |  | 334083.85 | 0 | 334083.85

## CV GYM
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO COSTAVENTURA GYM
FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 1475327.3704
| COBRADO |  | 1127328.14
| POR COBRAR |  | 347999.2304
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 347999.2304
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## CV SUPERVISION
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO COSTAVENTURA GYM
FECHA: | 16 DE DICIEMBRE DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 116000
| COBRADO |  | 116000
| POR COBRAR |  | 0
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 0
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## DECK POLANCO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO DECK POLANCO
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 577461.224
| COBRADO |  | 313200
| POR COBRAR |  | 264261.224
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 264261.224
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## EDITION KANAI
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO EDITION KANAI
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 43754583.2258
| COBRADO |  | 41364024.4878
| POR COBRAR |  | 2390558.738
| FONDO DE GARANTIA 5% |  | 2187729.1613
| LQUIDO POR COBRAR |  | 202829.5767
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## ED LIMPIEZA MOSO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO EDITION LIMPIEZA MOSO
FECHA: | 16 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 4858114.8
| COBRADO |  | 4858114.8
| POR COBRAR |  | 0
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 0
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | EQ EN MN (TC 17.50) | 0 | 0 | 0

## EDITION KANAI X-TREME
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO EDITION KANAI X-TREME
FECHA: | 13 DE MARZO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 27519817.96
| COBRADO |  | 26992713.6
| POR COBRAR |  | 527104.36
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 527104.36
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0
0

## EMPORIO ACAPULCO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO EMPORIO ACAPULCO
FECHA: | 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 4921927.0408
| COBRADO |  | 4228155.82
| POR COBRAR |  | 693771.2208
| FONDO DE GARANTIA 10% |  | 492192.7041
| LQUIDO POR COBRAR |  | 201578.5167
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## EMPORIO CANC TORRE R
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO EMPORIO ACAPULCO
FECHA: | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 53511406.7
| COBRADO |  | 20106844.02
| POR COBRAR |  | 33404562.68
| FONDO DE GARANTIA 10% |  | 5351140.67
| LQUIDO POR COBRAR |  | 28053422.01
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## FAIRMONT ACAPULCO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO FAIRMONT ACAPULCO
FECHA: | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 28284302.1172
| COBRADO |  | 27727153.5
| POR COBRAR |  | 557148.6172
| FONDO DE GARANTIA 2% |  | 557148.61
| LQUIDO POR COBRAR |  | 0.0072
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## FLOW
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO FLOW
FECHA: | 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 53631570.4892
| COBRADO |  | 50285616.11
| POR COBRAR |  | 3345954.3792
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 3345954.3792
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## FLOW 2025
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO FLOW
FECHA: | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 818274.324
| COBRADO |  | 505734.39
| POR COBRAR |  | 312539.934
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 312539.934
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## GHC
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO GRAND HYATT CANCUN
FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 146698445.9
| COBRADO |  | 91299999.42
| POR COBRAR |  | 55398446.48
| FONDO DE GARANTIA 10% |  | 14669844.59
| LQUIDO POR COBRAR |  | 40728601.89
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## GHC MOSO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO GRAND HYATT CANCUN MOSO
FECHA: | 06 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 8026722.0452
| COBRADO |  | 0
| POR COBRAR |  | 8026722.0452
FONDO DE GARANTIA %
| LQUIDO POR COBRAR |  | 8026722.0452
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-10-06 | 4323 | ANTICIPO 70% | 5618705.43 | 0 | 5618705.43
|  |  |  | 5618705.43 | 0 | 5618705.43

## HOTEL COPACABANA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO HOTEL COPACABANA
FECHA: | 12 DESEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 28840306.0132
| COBRADO |  | 25293838.96
| POR COBRAR |  | 3546467.0532
| FONDO DE GARANTIA 10% |  | 2884030.6013
| LQUIDO POR COBRAR |  | 662436.4519
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-06-24 | 4208 | 5 PAGO 3 ADDENDUM | 1000000.01 | 500000 | 500000.01
|  |  |  | 1000000.01 | 500000 | 500000.01

## JAIME NUNO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO JAIME NUNO
FECHA: | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 61450000
| COBRADO |  | 51982457.54
| POR COBRAR |  | 9467542.46
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 9467542.46
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## LANDMARK GDL RESIDENCIAL
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO LANDMARK GUADALAJARA RESIDENCIAL
FECHA: | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONTRATADO A LA FECHA |  | IMPORTE
| RESIDENCIAL |  | 37721136.63
| COBRADO |  | 34622304.83
| POR COBRAR |  | 3098831.8
| FONDO DE GARANTIA 14.2% |  | 3356401.4015
| LIQUIDO POR COBRAR |  | -257569.6015
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO | PERIODO
1 | 2023-09-27 | 3612 | EST 22 | 232612.83 | 266846.17 | -34233.34 | TE 20/10/2023 | 02/09/2023 AL 08/09/2023
|  |  |  | 232612.83 | 266846.17 | -34233.34
FORMULO
ING. CARMEN VILLACORTA

## LANDMARK COMERCIO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO LANDMARK GUADALAJARA COMERCIO
FECHA: | 30 DE JUNIO DEL 2025
| CONTRATADO A LA FECHA |  | IMPORTE
| COMERCIO |  | 5328863.38
| COBRADO |  | 5080459.42
| POR COBRAR |  | 248403.96
FONDO DE GARANTIA
| LIQUIDO POR COBRAR |  | 248403.96
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO | PERIODO
|  |  |  | 0 | 0 | 0
FORMULO
ING. CARMEN VILLACORTA

## LANDMARK TIJUANA RES
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | PROGRAMA DE PAGOS PARA EL PROYECTO LANDMARK TIJUANA RESIDENCIAL
FECHA: | 13 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONTRATADO A LA FECHA |  | IMPORTE CON IVA
| MANO DE OBRA |  | 11187433.87
| COBRADO |  | 4254490.1094
| POR COBRAR |  | 6932943.7606
| FONDO DE GARANTIA |  | 1854662
| LQUIDO POR COBRAR |  | 5078281.7606
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO | PERIODO
1 | 2025-05-02 | 4143 | EST 22 | 209125.7 | 0 | 209125.7 |  | 29/03/2025 AL 18/04/2025
2 | 2025-05-19 | 4159 | EST 23 | 150898.02 | 0 | 150898.02 |  | 19/04/2025 AL 02/05/2025
3 | 2025-05-09 | 4183 | EST 24 | 133392.61 | 0 | 133392.61 |  | 03/05/2025 AL 23/05/2025
4 | 2025-08-22 | 4282 | EST 25 | 692949.07 | 0 | 692949.07 |  | 24/05/2025 AL 08/08/2025
5 | 2025-08-29 | 4292 | EST 26 | 256394.1034 | 0 | 256394.1034 |  | 09/08/2025 AL 15/08/2025
6 |  | PENDIENTE | EST 27 | 192295.58 | 0 | 192295.58 |  | 16/08/2025 AL 05/09/2025
7 |  | PENDIENTE | EST 28 | 334827.5928 | 0 | 334827.5928 |  | 06/09/2025 AL 12/09/2025
8 |  | PENDIENTE | ANTICIPO OC-01 | 6437.166 | 0 | 6437.166
9 |  | PENDIENTE | ANTICIPO OC-02 | 1363445.316 | 0 | 1363445.316
|  |  |  | 3339765.1582 | 0 | 3339765.1582
FORMULO
ING. CARMEN VILLACORTA

## LANDMARK TIJUANA INTERIORES
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | PROGRAMA DE PAGOS PARA EL PROYECTO LANDMARK TIJUANA INTERIORES
FECHA: | 13 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONTRATADO A LA FECHA |  | IMPORTE CON IVA
| INTERIORES |  | 5850000
| COBRADO |  | 3510000
| POR COBRAR |  | 2340000
| FONDO DE GARANTIA 5% |  | 292500
| LQUIDO POR COBRAR |  | 2047500
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO | PERIODO
1 | 2025-06-09 | 4182 | EST 01 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 03/05/2025 AL 23/05/2025
2 | 2025-06-29 | 4213 | EST 02 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 24/05/2025 AL 13/06/2025
3 | 2025-06-06 | 4223 | EST 03 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 14/06/2025 AL 20/06/2025
4 | 2025-07-12 | 4231 | EST 04 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 21/06/2025 AL 27/06/2026
5 | 2025-07-20 | 4234 | EST 05 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 28/06/2025 AL 04/07/2025
6 | 2025-08-01 | 4249 | EST 06 | 153017.84 | 0 | 153017.84 |  | 05/07/2025 AL 18/07/2025
7 | 2025-08-29 | 4291 | EST 07 | 87709.48 | 0 | 87709.48 |  | 19/07/2025 AL 15/08/2025
|  |  |  | 1005816.52 | 0 | 1005816.52
FORMULO
ING. CARMEN VILLACORTA

## MARIANO ESCOBEDO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MARIANO ESCOBEDO 350
FECHA: | 11 DE JULIO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 38824118.1
| COBRADO |  | 32373000
| POR COBRAR |  | 6451118.1
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 6451118.1
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## MAURICIO CAPON
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MAURICIO CAPON
FECHA: | 09 DE ABRIL DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 3737883.4396
| COBRADO |  | 1868941.09
| POR COBRAR |  | 1868942.3496
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1868942.3496
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## MITIKAH
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MITIKAH
FECHA: | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 62149276.95
| COBRADO |  | 57294036.65
| POR COBRAR |  | 3666090.14
| FONDO DE GARANTIA |  | 3666090.14
| LQUIDO POR COBRAR |  | 0
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## MIRALTA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MIRALTA
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 82516469.2516
| COBRADO |  | 81186447.22
| POR COBRAR |  | 1330022.0316
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1330022.0316
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## MONTE AZUL 2024
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MONTE AZUL 2024
FECHA: | 06 DE MAYO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 2185946.166
| COBRADO |  | 1160000
| POR COBRAR |  | 1025946.166
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1025946.166
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## MU
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MONTES URALES
FECHA: | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 20772761.6
| COBRADO |  | 16914241.03
| POR COBRAR |  | 3858520.57
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 3858520.57
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## MU 2025
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO MONTES URALES 2025
FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 284540.1004
| COBRADO |  | 242013.01
| POR COBRAR |  | 42527.0904
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 42527.0904
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## NAARA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO NAARA
FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 31198824.4048
| COBRADO |  | 30357848.59
| POR COBRAR |  | 840975.8148
| FONDO DE GARANTIA |  | 393315.8605
| LQUIDO POR COBRAR |  | 447659.9543
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## NAARA PISO 2
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO NAARA PISO 2
FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 243532.5112
| COBRADO |  | 170472.59
| POR COBRAR |  | 73059.9212
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 73059.9212
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## NUA INTERLOMAS
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO NUA INTERLOMAS
FECHA: | 18 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 81729902.49
| COBRADO |  | 74390372.68
| POR COBRAR |  | 7339529.81
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 7339529.81
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## OCEAN CLUB MAT
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO OCEAN CLUB MATERIALES
FECHA: | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 17197639.0556
| COBRADO |  | 17197636.23
| POR COBRAR |  | 2.8256
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 2.8256
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## OCEAN CLUB INST
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO OCEAN CLUB INSTALACION
FECHA: | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 11483544.92
| COBRADO |  | 9489984.23
| POR COBRAR |  | 1993560.69
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1993560.69
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-06-09 | SDO 4186 | 6 PAGO | 580000 | 100000 | 480000
|  |  |  | 580000 | 100000 | 480000

## PARALLEL
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO PARALLEL
FECHA: | 25 DE JUNIO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 44512359.4422
| COBRADO |  | 43948856.6946
| POR COBRAR |  | 563502.7476
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 563502.7476
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## PARALLEL 2025
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO PARALLEL 2025
FECHA: | 18 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 794951.4104
| COBRADO |  | 464351.41
| POR COBRAR |  | 330600.0004
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 330600.0004
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## PARALLEL HOP
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO PARALLEL HOP
FECHA: | 30 DE ABRIL DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 317799.33
| COBRADO |  | 188090.13
| POR COBRAR |  | 129709.2
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 129709.2
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## PUERTA POLANCO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO PUERTA POLANCO
FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 198456.2336
| COBRADO |  | 145131.7
| POR COBRAR |  | 53324.5336
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 53324.5336
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## REFORMA 445
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO REFORMA 445
FECHA: | 06 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 133604000
| COBRADO |  | 94590000.08
| POR COBRAR |  | 39013999.92
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 39013999.92
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## ST REGIS
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO ST REGIS
FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 86969392.66
| COBRADO |  | 81568963.36
| POR COBRAR |  | 5400429.3
| FONDO DE GARANTIA 5% |  | 4348469.633
| LQUIDO POR COBRAR |  | 1051959.667
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## TAXCO CUERNAVACA
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | RECIBOS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO TAXCO CUERNAVACA
FECHA: | 22 DE ENERO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 763066.386
| COBRADO |  | 400000
| POR COBRAR |  | 363066.386
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 363066.386
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## TORRE BOSQUES
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | RECIBOS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO TORRE BOSQUES
FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 268606.2592
| COBRADO |  | 188024.38
| POR COBRAR |  | 80581.8792
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 80581.8792
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## T CHAPULTEPEC
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | RECIBOS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO TORRE CHAPULTEPEC
FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 64889.46
| COBRADO |  | 64890.46
| POR COBRAR |  | -1
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | -1
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## T REFORMA MTTO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO TORRE REFORMA MANTENIMIENTO
FECHA: | 25 DE AGOSTO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 12166.54
| COBRADO |  | 0
| POR COBRAR |  | 12166.54
FONDO DE GARANTIA
| LQUIDO POR COBRAR |  | 12166.54
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-08-13 | 4266 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DAÑADO | 12166.54 | 0 | 12166.54
|  |  |  | 12166.54 | 0 | 12166.54

## T VIRREYES AUDITORIO
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO TORRE VIRREYES 2023
FECHA: | 13 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 3384631.8064
| COBRADO |  | 3384631.76
| POR COBRAR |  | 0.0464
| FONDO DE GARANTIA 10% |  | 338463.176
| LQUIDO POR COBRAR |  | -338463.1296
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## VTLUX
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO VIDALTA TORRE LUX
FECHA: | 04 DE MARZO DEL 2024
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 130112466.3533
| COBRADO |  | 129709712.7349
| POR COBRAR |  | 402753.6184
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 402753.6184
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## VIDALTA 2803
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO VIDALTA TORRE LUX
FECHA: | 10 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 470854.2892
| COBRADO |  | 356055
| POR COBRAR |  | 114799.2892
| FONDO DE GARANTIA |  | 0
| LQUIDO POR COBRAR |  | 114799.2892
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO

## VILLAS KANAI
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO VILLAS KANAI
FECHA: | 08 DE ABRIL DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 5257120
| COBRADO |  | 4494611.24
| POR COBRAR |  | 762508.76
| FONDO DE GARANTIA 5% |  | 262856
| LQUIDO POR COBRAR |  | 499652.76
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: ====== ID#AAABpOfQIBI Carmen Villacorta (2025-08-12 16:52:44) % INFORMO ANDRES LELO WHATSS 23012025

## VILLAS KANAI 2025
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO VILLAS KANAI 2025
FECHA: | 28 DE JULIO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 1552384.5464
| COBRADO |  | 1426689.9
| POR COBRAR |  | 125694.6464
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## VOLCAN 150
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO VOLCAN 150 2024
FECHA: | 15 DE OCTUBRE DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 116534.3192
| COBRADO |  | 98605.46
| POR COBRAR |  | 17928.8592
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## WESTIN GDL
COMPAÑÍA: | HEG DISEÑO E INSTALACION SA DE CV
CONCEPTO: | FACTURAS PENDIENTES DE COBRO DEL PROYECTO WESTIN GUADALAJARA
FECHA: | 20 DE MAYO DEL 2025
| CONCEPTO |  | IMPORTE
| CONTRATADO A LA FECHA |  | 435812
| COBRADO |  | 305068.4
| POR COBRAR |  | 130743.6
N° | FECHA | N° FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE A COBRAR | IMPORTE COBRADO | SALDO POR COBRAR | FECHA DE PAGO
1 | 2025-05-16 | 4157 | ULTIMO PAGO | 130743.6 | 0 | 130743.6
|  |  |  | 130743.6 | 0 | 130743.6